## Controle
LISTA DE REQUISITOS
Sistema de Gestão de Viagens (SGV)
Campo | Conteúdo
Projeto | Sistema de Gestão de Viagens
Disciplina | Engenharia de Software II — Willian Francisco da Silva
Artefato | Lista de Requisitos (planilha de requisitos)
Versão atual | 1.0
Data | 29/08/2026
Situação | Em revisão
Responsável | Luiz Fernando Luth Junior
Equipe | Gustavo Neves; Dyogo Romagna Bendo; Davi Eduardo Nunes; Luiz Fernando Luth Junior
Origem dos requisitos | Especificação de Requisitos — Sistema de Gestão de Viagens, fornecida pelo cliente.
Documentos relacionados | 01 - Documento de Visão - SGV; 04 - Especificação de Casos de Uso - Planejamento de Viagem
HISTÓRICO DE REVISÕES
Versão | Data | Descrição da alteração | Responsável
1.0 | 29/08/2026 | Versão inicial da lista, com os requisitos identificados na Sprint 1 a partir da especificação recebida do cliente. | Luiz Fernando Luth Junior
RESUMO
Requisitos funcionais (RF) | 22
dos quais previstos para a Sprint 1 | 6
Requisitos não funcionais (RNF) | 12
Regras de negócio (RN) | 13
Requisitos inversos (RI) | 8
Necessidades elicitadas (NEC) | 8
LEGENDA DAS COLUNAS
Prioridade | Alta = indispensável para o funcionamento do módulo; Média = importante, mas pode ser postergada; Baixa = desejável.
Sprint | Sprint em que o requisito está previsto para ser entregue. Pode ser revista no Sprint Planning.
Caso de uso | Caso de uso da Especificação de Casos de Uso que realiza o requisito. «—» indica que ainda não foi especificado.
Situação | Identificado → Especificado → Implementado → Validado.
Necessidade | Necessidade (NEC) que originou o requisito, conforme o Documento de Visão.
User Story | User Story do documento elaborado na Sprint 0 que entrega o requisito. «—» indica requisito ainda sem User Story associada.

## Planejamento das Sprints
PLANEJAMENTO DAS SPRINTS
Conforme o quadro Scrum da equipe. A distribuição dos módulos pode ser revista no Sprint Planning.
Sprint | Entrega | Foco
Sprint 0 | 24/08/2026 | Iniciação: Product Backlog, documento de User Stories, escolha da aplicação de referência e preparação do ambiente de desenvolvimento.
Sprint 1 | 31/08/2026 | Documentação de análise (Documento de Visão, Lista de Requisitos, casos de uso e MER) e desenvolvimento das User Stories 1 a 4: cadastrar, consultar, alterar e excluir viagem.
Sprint 2 | 07/09/2026 | Restante do módulo Planejamento de Viagem (acesso ao sistema, submissão para análise, pesquisa e histórico de situações), Aprovação de Viagem e Controle Financeiro.
Sprint 3 | 14/09/2026 | Informações Gerenciais (painel de indicadores) e fechamento do produto.

## Necessidades
NECESSIDADES ELICITADAS (NEC)
Sistema de Gestão de Viagens (SGV) — Lista de Requisitos v1.0 — 29/08/2026
ID | Necessidade | Origem | Prioridade
NEC1 | O controle das viagens é feito hoje em planilhas eletrônicas e trocas de e-mail, o que dificulta o acompanhamento das solicitações. É necessário centralizar o registro das viagens em um sistema único. | Especificação de requisitos do cliente — seção 1 | Alta
NEC2 | A empresa precisa controlar o fluxo de aprovação das viagens, com situações bem definidas e com um gestor responsável por aprovar ou rejeitar cada solicitação. | Especificação de requisitos do cliente — seção 4 | Alta
NEC3 | É necessário manter o histórico completo das mudanças de situação de cada viagem, para permitir rastrear o que ocorreu ao longo do seu ciclo de vida. | Especificação de requisitos do cliente — seção 4 | Alta
NEC4 | Os gastos das viagens não são controlados de forma consolidada. É necessário registrar as despesas de cada viagem e obter automaticamente o valor total gasto. | Especificação de requisitos do cliente — seção 5 | Alta
NEC5 | Os usuários precisam localizar rapidamente as viagens registradas, filtrando por destino, período e situação. | Especificação de requisitos do cliente — seção 6 | Média
NEC6 | Os gestores precisam de informações consolidadas — quantidades, valores e destinos — apresentadas de forma visual, para apoiar a tomada de decisão e o controle dos gastos. | Especificação de requisitos do cliente — seção 7 | Alta
NEC7 | Cada viagem precisa ter um responsável identificado, e o acesso ao sistema precisa distinguir quem pode solicitar de quem pode aprovar. | Necessidade derivada das seções 3 e 4 da especificação do cliente | Alta
NEC8 | A solução precisa ser uma aplicação web em camadas separadas, executada em containers, sem perda de dados na reinicialização do ambiente. | Especificação de requisitos do cliente — seção 9 | Alta

## Requisitos Funcionais
REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)
Sistema de Gestão de Viagens (SGV) — Lista de Requisitos v1.0 — 29/08/2026
ID | Requisito funcional | Necessidade | Módulo | Prioridade | Sprint | Caso de uso | User Story | Situação
RF01 | O sistema deve permitir autenticar o usuário a partir de e-mail e senha, liberando o acesso conforme o seu perfil (Colaborador, Gestor ou Administrador). | NEC7 | Acesso e Usuários | Alta | Sprint 2 | UC01 | — | Especificado
RF02 | O sistema deve permitir manter (incluir, consultar, alterar e inativar) os usuários e os seus perfis de acesso. | NEC7 | Acesso e Usuários | Alta | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF03 | O sistema deve permitir cadastrar uma viagem informando destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte. | NEC1 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 1 | UC02 | US1 | Especificado
RF04 | O sistema deve atribuir automaticamente, como responsável pela viagem, o usuário que realizou o seu cadastro. | NEC7 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 1 | UC02 | US1 | Especificado
RF05 | O sistema deve criar toda nova viagem na situação Rascunho. | NEC2 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 1 | UC02 | US1 | Especificado
RF06 | O sistema deve permitir alterar os dados de uma viagem enquanto ela não estiver aprovada. | NEC1 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 1 | UC02 | US3 | Especificado
RF07 | O sistema deve permitir excluir uma viagem enquanto ela não estiver aprovada. | NEC1 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 1 | UC02 | US4 | Especificado
RF08 | O sistema deve permitir consultar os dados completos de uma viagem, incluindo o seu responsável e a sua situação atual. | NEC1 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 1 | UC05 | US2 | Especificado
RF09 | O sistema deve permitir submeter uma viagem para análise, alterando a sua situação de Rascunho para Solicitada. | NEC2 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 2 | UC03 | — | Especificado
RF10 | O sistema deve permitir pesquisar viagens utilizando os filtros destino, período e situação. | NEC5 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 2 | UC04 | — | Especificado
RF11 | O sistema deve apresentar, no resultado da pesquisa, informações suficientes para identificar cada viagem e os seus respectivos gastos. | NEC5 | Planejamento de Viagem | Média | Sprint 2 | UC04 | — | Especificado
RF12 | O sistema deve permitir que o gestor aprove uma viagem que esteja na situação Solicitada. | NEC2 | Aprovação de Viagem | Alta | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF13 | O sistema deve permitir que o gestor rejeite uma viagem na situação Solicitada, exigindo o registro de uma justificativa. | NEC2 | Aprovação de Viagem | Alta | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF14 | O sistema deve registrar no histórico toda alteração de situação da viagem, com data e hora, situação anterior, nova situação, usuário responsável e justificativa quando houver. | NEC3 | Planejamento / Aprovação | Alta | Sprint 2 | UC07 | — | Especificado
RF15 | O sistema deve permitir consultar o histórico completo das mudanças de situação de cada viagem. | NEC3 | Planejamento de Viagem | Alta | Sprint 2 | UC06 | — | Especificado
RF16 | O sistema deve permitir registrar despesas de uma viagem aprovada, informando data, tipo, descrição e valor gasto. | NEC4 | Controle Financeiro | Alta | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF17 | O sistema deve disponibilizar os tipos de despesa Hospedagem, Alimentação, Transporte, Combustível, Pedágios e Outras despesas. | NEC4 | Controle Financeiro | Alta | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF18 | O sistema deve permitir alterar e excluir as despesas lançadas em uma viagem aprovada. | NEC4 | Controle Financeiro | Média | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF19 | O sistema deve calcular automaticamente o valor total gasto na viagem, a partir da soma de todas as suas despesas. | NEC4 | Controle Financeiro | Alta | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF20 | O sistema deve permitir consultar todas as despesas lançadas em uma viagem e visualizar um resumo financeiro consolidado. | NEC4 | Controle Financeiro | Alta | Sprint 2 | — | — | Identificado
RF21 | O sistema deve apresentar um painel gerencial com os indicadores: quantidade total de viagens, viagens aprovadas, viagens rejeitadas, valor total gasto, destino mais visitado e custo médio por viagem. | NEC6 | Informações Gerenciais | Alta | Sprint 3 | — | — | Identificado
RF22 | O sistema deve apresentar os indicadores gerenciais por meio de painéis gráficos e indicadores numéricos de fácil compreensão. | NEC6 | Informações Gerenciais | Média | Sprint 3 | — | — | Identificado

## Requisitos Nao Funcionais
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)
Sistema de Gestão de Viagens (SGV) — Lista de Requisitos v1.0 — 29/08/2026
ID | Requisito não funcional | Categoria | Prioridade
RNF01 | A solução deve ser desenvolvida como uma aplicação web. | Arquitetura | Alta
RNF02 | A arquitetura deve manter separação entre interface do usuário (frontend), serviços de negócio (backend) e banco de dados. | Arquitetura | Alta
RNF03 | A comunicação entre o frontend e o backend deve ocorrer por meio de APIs REST. | Interoperabilidade | Alta
RNF04 | O backend deve ser implementado em Java com o framework Spring Boot. | Tecnologia | Alta
RNF05 | O banco de dados deve ser relacional, utilizando PostgreSQL. | Tecnologia | Alta
RNF06 | Cada parte da arquitetura (frontend, backend e banco de dados) deve ser executada em seu próprio container Docker. | Implantação | Alta
RNF07 | Os dados cadastrados devem permanecer armazenados após a reinicialização dos containers, por meio de volume persistente dedicado ao banco. | Confiabilidade | Alta
RNF08 | Os indicadores gerenciais devem ser apresentados de forma visual e de fácil compreensão, sem exigir conhecimento técnico do usuário. | Usabilidade | Média
RNF09 | O sistema deve ser operado em português do Brasil, com datas no formato dd/mm/aaaa e valores monetários em reais (R$) com duas casas decimais. | Usabilidade | Média
RNF10 | O acesso às funcionalidades deve ser restrito a usuários autenticados, respeitando as permissões do perfil de cada um. | Segurança | Alta
RNF11 | O código-fonte deve ser versionado no GitHub, com as branches main, develop, release/x.y.z e feature/<nome-da-funcionalidade>. | Processo | Alta
RNF12 | A solução deve ser executável localmente por meio de um único comando de orquestração dos containers. | Implantação | Média

## Regras de Negocio
REGRAS DE NEGÓCIO (RN)
Sistema de Gestão de Viagens (SGV) — Lista de Requisitos v1.0 — 29/08/2026
ID | Regra de negócio | Requisitos relacionados
RN01 | A data de retorno da viagem deve ser igual ou posterior à data de saída. | RF03, RF06
RN02 | O destino da viagem é de preenchimento obrigatório. | RF03, RF06
RN03 | O motivo da viagem é de preenchimento obrigatório. | RF03, RF06
RN04 | Somente viagens na situação Aprovada podem receber lançamentos de despesas. | RF16
RN05 | Toda alteração de situação da viagem deve ser registrada no histórico. | RF14
RN06 | O valor total de uma viagem é calculado pela soma de todas as despesas associadas a ela. | RF19
RN07 | Não são aceitas despesas com valor igual ou inferior a zero. | RF16, RF18
RN08 | Não são aceitos lançamentos de despesa com data futura. | RF16, RF18
RN09 | Viagens na situação Rejeitada não podem possuir despesas registradas. | RF16
RN10 | A rejeição de uma viagem exige o registro de uma justificativa pelo gestor. | RF13
RN11 | Uma viagem só pode ser alterada ou excluída enquanto não estiver aprovada. | RF06, RF07
RN12 | O responsável pela viagem é o usuário que realizou o seu cadastro. | RF04
RN13 | As situações possíveis para uma viagem são Rascunho, Solicitada, Aprovada e Rejeitada. | RF05, RF09, RF12, RF13

## Requisitos Inversos
REQUISITOS INVERSOS (RI)
Sistema de Gestão de Viagens (SGV) — Lista de Requisitos v1.0 — 29/08/2026
ID | O que o sistema não fará | Justificativa
RI01 | Reserva e emissão de passagens, hospedagem ou locação de veículos. | O sistema registra e controla a viagem; a contratação dos serviços continua sendo feita pelos canais atuais da empresa.
RI02 | Execução de pagamentos, reembolsos ou adiantamentos. | O escopo contratado cobre o registro e a consolidação dos gastos, não a movimentação financeira.
RI03 | Integração com ERP, folha de pagamento ou sistemas contábeis. | Não solicitado pelo cliente na versão 1.0; candidato a versões futuras.
RI04 | Aplicativo móvel nativo. | A solução contratada é uma aplicação web, acessada pelo navegador.
RI05 | Anexo e leitura automática de comprovantes fiscais (OCR). | Não solicitado; a despesa é registrada manualmente com data, tipo, descrição e valor.
RI06 | Conversão de moedas e tratamento de viagens internacionais. | Não previsto na especificação recebida; os valores são tratados em reais.
RI07 | Política de viagem com limites automáticos por cargo ou centro de custo. | A aprovação é feita por decisão do gestor, sem regras automáticas de limite.
RI08 | Notificações automáticas por e-mail ou mensageria. | Não solicitado na versão 1.0; o acompanhamento é feito por consulta no próprio sistema.

## Rastreabilidade
MATRIZ DE RASTREABILIDADE — NECESSIDADE → REQUISITO → CASO DE USO
Sistema de Gestão de Viagens (SGV) — Lista de Requisitos v1.0 — 29/08/2026
Necessidade | Descrição resumida | Requisitos funcionais | Casos de uso | Sprints
NEC1 | O controle das viagens é feito hoje em planilhas eletrônicas e trocas de e-mail, o que dificulta o acompanhamento das so… | RF03, RF06, RF07, RF08 | UC02, UC05 | Sprint 1
NEC2 | A empresa precisa controlar o fluxo de aprovação das viagens, com situações bem definidas e com um gestor responsável po… | RF05, RF09, RF12, RF13 | UC02, UC03 | Sprint 1, Sprint 2
NEC3 | É necessário manter o histórico completo das mudanças de situação de cada viagem, para permitir rastrear o que ocorreu a… | RF14, RF15 | UC06, UC07 | Sprint 2
NEC4 | Os gastos das viagens não são controlados de forma consolidada. É necessário registrar as despesas de cada viagem e obte… | RF16, RF17, RF18, RF19, RF20 | — | Sprint 2
NEC5 | Os usuários precisam localizar rapidamente as viagens registradas, filtrando por destino, período e situação. | RF10, RF11 | UC04 | Sprint 2
NEC6 | Os gestores precisam de informações consolidadas — quantidades, valores e destinos — apresentadas de forma visual, para … | RF21, RF22 | — | Sprint 3
NEC7 | Cada viagem precisa ter um responsável identificado, e o acesso ao sistema precisa distinguir quem pode solicitar de que… | RF01, RF02, RF04 | UC01, UC02 | Sprint 1, Sprint 2
NEC8 | A solução precisa ser uma aplicação web em camadas separadas, executada em containers, sem perda de dados na reinicializ… |  | —

## User Stories Sprint 1
USER STORIES DESENVOLVIDAS NA SPRINT 1
Conforme os cartões do quadro Scrum. As US 1 a 4 cobrem o CRUD da viagem; os demais requisitos do módulo Planejamento de Viagem estão especificados, mas ainda sem User Story associada.
User Story | Descrição | Story points | Requisitos atendidos | Caso de uso
US1 | Cadastrar Viagem | 3 | RF03, RF04, RF05 | UC02 (cenário Cadastrar Viagem)
US2 | Consultar Viagem | 1 | RF08 | UC05
US3 | Alterar Dados da Viagem | — | RF06 | UC02 (cenário Alterar Viagem)
US4 | Excluir Viagem | 1 | RF07 | UC02 (cenário Excluir Viagem)

## Escopo Sprint 1
ESCOPO DA SPRINT 1 — MÓDULOS ACESSO E USUÁRIOS E PLANEJAMENTO DE VIAGEM
Os seis primeiros requisitos são entregues pelas User Stories 1 a 4. Os demais pertencem aos mesmos módulos, estão especificados nos casos de uso, mas não têm User Story na Sprint 1 — foram replanejados para a Sprint 2.
ID | Requisito funcional | Módulo | Caso de uso | User Story | Prioridade | Situação
RF03 | O sistema deve permitir cadastrar uma viagem informando destino, data de saída, data de retorno, motivo e meio de transporte. | Planejamento de Viagem | UC02 | US1 | Alta | A fazer
RF04 | O sistema deve atribuir automaticamente, como responsável pela viagem, o usuário que realizou o seu cadastro. | Planejamento de Viagem | UC02 | US1 | Alta | A fazer
RF05 | O sistema deve criar toda nova viagem na situação Rascunho. | Planejamento de Viagem | UC02 | US1 | Alta | A fazer
RF06 | O sistema deve permitir alterar os dados de uma viagem enquanto ela não estiver aprovada. | Planejamento de Viagem | UC02 | US3 | Alta | A fazer
RF07 | O sistema deve permitir excluir uma viagem enquanto ela não estiver aprovada. | Planejamento de Viagem | UC02 | US4 | Alta | A fazer
RF08 | O sistema deve permitir consultar os dados completos de uma viagem, incluindo o seu responsável e a sua situação atual. | Planejamento de Viagem | UC05 | US2 | Alta | A fazer
RF01 | O sistema deve permitir autenticar o usuário a partir de e-mail e senha, liberando o acesso conforme o seu perfil (Colaborador, Gestor ou Administrador). | Acesso e Usuários | UC01 | sem US | Alta | Fora da Sprint 1
RF02 | O sistema deve permitir manter (incluir, consultar, alterar e inativar) os usuários e os seus perfis de acesso. | Acesso e Usuários | — | sem US | Alta | Fora da Sprint 1
RF09 | O sistema deve permitir submeter uma viagem para análise, alterando a sua situação de Rascunho para Solicitada. | Planejamento de Viagem | UC03 | sem US | Alta | Fora da Sprint 1
RF10 | O sistema deve permitir pesquisar viagens utilizando os filtros destino, período e situação. | Planejamento de Viagem | UC04 | sem US | Alta | Fora da Sprint 1
RF11 | O sistema deve apresentar, no resultado da pesquisa, informações suficientes para identificar cada viagem e os seus respectivos gastos. | Planejamento de Viagem | UC04 | sem US | Média | Fora da Sprint 1
RF14 | O sistema deve registrar no histórico toda alteração de situação da viagem, com data e hora, situação anterior, nova situação, usuário responsável e justificativa quando houver. | Planejamento / Aprovação | UC07 | sem US | Alta | Fora da Sprint 1
RF15 | O sistema deve permitir consultar o histórico completo das mudanças de situação de cada viagem. | Planejamento de Viagem | UC06 | sem US | Alta | Fora da Sprint 1